教育部青年發展署委託研究計畫作業流程

1.提委託研究需求，經費編列於年度概算中【各單位】

（上網查詢政府研究資訊系統GRB，避免研究主題重複）

2.研究主題及研究重點簽奉首長核定；經費（包括延續性計畫）概算總額未達新臺幣100萬元者，免提審核小組審議，經首長核准後辦理【各單位】

新興計畫

延續性計畫

【應於原招標公告及招標文件敍明擴充（延續）之期間金額及數量】

組成委託研究審核小組【各單位】

選定主題及研究重點後一週內

上網公開徵求計畫書及刊登本署網頁【各單位】

【】【】

查詢GRB檔資料提供研究主持人接受政府委託研究情形【各單位】

召開小組會議進行審查【各單位】

比（議）價【秘書室】

一個月內上網公告決標結果

一、刊登「政府採購資訊系統」

【秘書室】

二、公布於本署網頁【各單位】

三、書面通知參與計畫評選之各機關(構)團體【各單位】

簽約及撥付第一期研究經費【各單位】

1.申請GRB登錄帳號及計畫編號

2.簽約後三天內登錄研究計畫基本資料(GRB)表【受委託者、各單位】

依契約登錄執行情形及主持人受委託情形動態【各單位】

查核執行情形及簽報首長【各單位】

驗收【各單位】

登錄研究報告摘要

【受委託者、各單位】

簽辦研究結論、建議及採行情形

【各單位】

核銷【各單位】

研究結束後四個月內，於政府研究資訊系統GRB登錄研究報告摘要，並將研究成果寄送有關機關、

學校及研究機構參採運用。

註：財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心資訊系統GRB(網址：http://www.grb.gov.tw）

附件一

上網查核登錄情形及主持人受委託情形【綜合企劃科】

提送期中報告【受委託者】

審查期中報告書並撥付第

二期研究經費【各單位】

1.提送期末報告初稿【受委託者】

2.審查期末報告【各單位】

3.審查意見送達一個月內提送修訂期末報告【受委託者】

4.期末報告審查修正通過及計畫主持人依規定至政府研究資訊系統GRB登錄各期應填報之資料後撥付第三期研究經費。【各單位】